MINISTERE DU BUDGET REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ---------------------- DIRECTION REGIONALE DE SAN PEDRO, DE LA NAWA, DU GBÔKLÈ, DU GÔH ET DU LÔH-DJIBOUA ---------------------- RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2021. Par : BAH Glarou Jean Directeur Régional FEVRIER 2022

SOMMAIRE

# I. DOMAINE DE COMPETENCE DE LA DIRECTION REGIONALE DE SAN PEDRO, DE LA

# NAWA, DU GBÔKLÈ, DU GÔH ET DU LÔH-DJIBOUA

# II. MISSIONS DE LA DIRECTION REGIONALE DE SAN PEDRO, DE LA NAWA,

# DU GBÔKLÈ, DU GÔH ET DU LÔH-DJIBOUA

# III. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

Moyens humains

Moyens matériels

IV. GESTION DES OPERATIONS EN REGION

Passation des marchés

Panification des opérations

Procédures concurrentielles

Procédures non concurrentielles

Procédures simplifiées

Tableaux récapitulatifs des résultats de passation de marchés

Approbation des marchés

Tableaux récapitulatifs des marchés approuvés

V. SUIVI de l’exécution des marchés

Avenants

Résiliations

VI. SENSIBILISATION, FORMATION, ASSISTANCE ET CONSEIL

VII. difficultes rencontrees

VIII. perspectives et propositions

Le présent rapport vise à rendre compte des activités de la Direction Régionale des Marchés Publics de San Pedro, de la Nawa, du Gbôklè, du Gôh et du Lôh-Djiboua (DRMP – S.PNGGL.D) au cours de l’exercice 2021.

# DOMAINE DE COMPETENCE DE LA DIRECTION REGIONALE DE SAN PEDRO, DE LA NAWA, DU GBÔKLÈ, DU GÔH ET DU LÔH-DJIBOUA

Conformément à l’arrêté N°0355/MBPE du 28 juin 2021, portant nomination des Directeurs Régionaux des Marchés Publics, la Direction Régionale des Marchés Publics de San Pedro, de la Nawa, du Gbôklè, du Gôh et du Lôh-Djiboua (DRMP – S.PNGGL.D), créée en 2002 et basée à San Pedro, couvre la zone ci-après:

| DISTRICTS | REGIONS | DEPARTEMENTS | COMMUNES OPERATIONNELLES |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS SASSANDRA | SAN PEDRO | San Pedro | San Pédro |
|  |  |  | Grand Béréby |
|  |  | Tabou | Tabou |
|  |  |  | Grabo |
|  | NAWA | Soubré | Grand Zattry |
|  |  |  | Mayo |
|  |  | Gueyo | Gueyo |
|  |  | Méagui | Méagui |
|  |  | Buyo | Buyo |
|  | GBÔKLÈ | Sassandra | Sassandra |
|  |  | Fresco | Fresco |
| GÔH-DJIBOUA | GÔH | Gagnoa | Gagnoa |
|  |  |  | Guibéroua |
|  |  |  | Ouragahio |
|  |  | Oumé | Oumé |
|  |  |  | Diégonéfla |
|  | LÔH-DJIBOUA | Divo | Divo |
|  |  |  | Hiré |
|  |  | Guitry | Guittry |
|  |  | Lakota | Lakota |
|  |  |  | Zikisso |

Soit au total :

- Deux (02) Districts Autonomes ;

- Cinq (05) Régions ;

- Treize (13) Départements.

En termes de collectivités décentralisées, l’on note :

- Deux (02) Districts Autonomes ;

- Cinq (05) Conseils Régionaux ;

- Vingt et une (21)  communes de plein exercice.

Outre les Collectivités ci-dessus, la DRMP – S.PNGGL.D encadre et appuie :

- Les services administratifs déconcentrés relevant du ressort territorial ci-dessus ;

- Une Société d’Etat (SODE), en l’occurrence le Port Autonome de San Pedro (PASP) ;

- Un Etablissement Public National (EPN), notamment l’Université de San Pedro.

# MISSIONS DE LA DIRECTION REGIONALE DE SAN PEDRO, DE LA NAWA, DU GBÔKLÈ, DU GÔH ET DU LÔH-DJIBOUA

A l’instar des autres Directions Régionales, la DRMP – S.PNGGL.D a pour missions essentielles :

- Le conseil, l’assistance juridique et technique aux Autorités contractantes  assujetties au Code des marchés publics et aux maîtres d’ouvrage localisés dans sa sphère de compétence ; notamment pour la planification de la commande publique et l’appui à la budgétisation des commandes ;

- Le suivi de l’obligation de passation de marchés ;

- L’examen et l’authentification des dossiers d’appels d’offres ;

- L’examen des dossiers d’approbation des marchés, dans les cas prévus par la réglementation ;

- La centralisation en vue de la publication de tous les avis d’appels à la concurrence au Bulletin Officiel des Marchés Publics

- Le contrôle a priori et le contrôle a posteriori de la régularité des procédures de passation des marchés publics et de manière générale le contrôle de l’application de la réglementation sur les marchés publics ;

- La validation des propositions d’attribution de marchés ainsi que l’autorisation des procédures dérogatoires ;

- Le suivi et l’évaluation de l’exécution des marchés publics ;

- La centralisation et la diffusion de la réglementation ainsi que de toute autre information sur les marchés publics ;

- La réforme de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics ;

- La formation et la sensibilisation des acteurs des marchés publics ;

- La production de statistiques.

# MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET BUDGETAIRES

## III.1 Moyens Humains

### III.1.1 Situation du personnel fonctionnaire

| N° ord | Nom & prénoms | Fonction | Matricule | Emploi | Grade | Date de prise de service dans la Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BAH Glarou Jean | Directeur Régional | 166 599 Z | Ingénieur des T.P. | A4 | 29/08/2021 |
| 02 | ASSANDE Augustin | Chargé d’Etudes | 451 285 U | Administrateur des Services Financiers | A4 | 06/02/2018 |
| 03 | KACOU Ogo Alexandre | Chargé d’Etudes | 239 813 Y | Ingénieur des Techniques des TP | A3 | 03/12/2013 |
| 04 | N’GORAN J. Médard | Chargé d’Etudes | 350 009 Z | Attaché des Financiers | A3 | 07/03/2012 |
| 05 | ANGBE Boihy Emilienne J. | Assistante de Direction | 323 490 V | Attaché de Direction | A3 | 27/09/2009 |
| 06 | YAO Gnankon Antoine | Agent d’Appui | 307 076 D | Secrétaire des Finances | B3 | 05/10/2020 |
| 07 | SANOGO Mamadou | Agent d’Appui | 461 903 S | Secrétaire des Finances | B3 | 24/08/2018 |
| 08 | KOUADIO Koffi Edmond | Chauffeur | 359 642 U | Agent Spécialisé des TP | D1 | 06/10/2021 |

### III.1.2 Situation du personnel d’appui

| N° ord | Nom & prénoms | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 01 | DADIE Eliamon Alexandre | Agent de Transmission |
| 0 | DJAHI Chahou Jocelyne | Technicienne de surface |

### III.1.3 Situation des besoins

Pour un fonctionnement optimal, au regard de l’étendue de la zone d’intervention de la DRMP,  il convient de recruter :

- Un Chargé d’étude de formation Génie Civil ;

- Un Chargé d’étude de formation Juriste ;

## III.2 Moyens Matériels

### III.2.1 Situation du Parc auto

| N° | Immatriculation | Marque & type | Genre | Energie | Puissance fiscale | Date de mise en circulation | Numéro de Châssis | Etat actuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D 29 808 | TOYOTA FORTUNER | Auto | Gasoil | 12 CV | 29/12/2013 | AHTYK59GX00009995 | Moyen |
| 2 | D 29 1127 | MITSUBISHI L200 | Auto | Gasoil | 10 CV | 16/06/2020 | MMBJJL10LH035264 | Bon |
| 3 | D 69 233 | SANILI | Moto | Essence | 125 CC | 16/01/2017 | LT8TSPJD4ET052127 | Bon |

III.2.2 Situation du Patrimoine immobilier

| Désignation | Etat d’occupation | Etat actuel | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| BATIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAUX (au RDC et 1er étage de la mini Cité Financière de San Pedro) | Un bureau DR + une salle d’eau | Bon dans l’ensemble | RAS |
|  | Un secrétariat DR | Bon dans l’ensemble | RAS |
|  | Trois bureaux Chargés d’Etudes | Bon dans l’ensemble | RAS |
|  | Un bureau d’Agents d’Appui | Bon dans l’ensemble | Rez-de-chaussée |

NB : La DRMP ne dispose pas de salle de réunions. L’unique local dédié à cet effet sert de bureau aux agents SIGOBE

III.2.3 Situation du mobilier de bureau, du matériel informatique et divers

Bureau du Directeur Régional

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnel | Quantité Non fonctionnel | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliers de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bureau du Directeur + retour | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 02 | Fauteuil Directeur | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 03 | Fauteuil visiteur | - | 03 | 03 | 0 | RAS |
| 04 | Table basse centrale | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 05 | Salon complet | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Ecran d’ordinateur | HP | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 08 | Unité centrale | HP | 01 | 01 | 01 | RAS |
| 09 | Ordinateur portable | HP | 01 | 01 | 0 | Projet PAGDS |
| 10 | Casque de communication | HP | 01 | 01 | 0 | Projet PGDS |
| 11 | Imprimante | HP laserJet Pro 400 | 01 | 00 | 01 | RAS |
| 12 | Imprimante-Scanner-Photocopieur | HP laserJet 5275 | 01 | 01 | 0 | Projet PGDS |
| Matériels divers |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Téléphone | Fanvil | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 14 | Vidéo Projecteur | ACER | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 15 | Onduleur | Orite & Eaton | 02 | 01 | 01 | RAS |
| 16 | Split | NASCO 2 CV | 01 | 01 | 0 | RAS |

Secrétariat du Directeur Régional

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnels | Quantité Non fonctionnels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliers de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Fauteuil Secrétaire | - | 01 | 01 | 0 | Moyen |
| 02 | Bureau + retour | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 03 | Fauteuil agent | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 04 | Chaise visiteur | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 05 | Banc visiteur de 3 places | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Ecran d’ordinateur | DELL | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 05 | Unité centrale | HP | 01 | 01 | 03 | RAS |
| 06 | Scanner | HP ScanJet 5590 | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 07 | Imprimante | HP laserJet Pro 400 | 01 | 01 | 0 | RAS |
| Matériels divers |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Combiné Téléphone | Fanvil | 06 | 06 | 0 | RAS |
| 09 | Onduleur | Eaton | 02 | 0 | 02 | RAS |
| 10 | Split | BEKO 1.5 CV | 01 | 01 | 0 | RAS |

Bureau Chargé d’Etudes 1

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnels | Quantité Non fonctionnels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliers de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bureau Agent | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 02 | Fauteuil agent | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 03 | Chaise visiteur | - | 02 | 02 | 0 |  |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ecran d’ordinateur | HP | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 05 | Unité centrale | HP | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 06 | Imprimante | HP | 01 | 01 | 0 | RAS |
| Matériels divers |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Combiné Téléphone | Fanvil | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 08 | Onduleur | Orite & Eaton | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 09 | Split | GENERAL 1.5 CV | 01 | 01 | 0 | RAS |

Bureau Chargé d’Etudes 2

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnels | Quantité Non fonctionnels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliers de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bureau Agent | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 02 | Fauteuil agent | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 03 | Chaise visiteur | - | 07 | 07 | 0 |  |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ecran d’ordinateur | HP | 04 | 04 | 0 | RAS |
| 05 | Unité centrale | HP | 04 | 03 | 01 | RAS |
| 06 | Pc portable | HP | 02 | 01 | 01 | Dont 1 don de la Banque Mondiale pour télétravail |
| 07 | Imprimante | HP | 04 | 03 | 01 | RAS |
| Matériels divers |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Combiné Téléphone | Fanvil | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 09 | Equipement internet | MOOV | 01 | 01 | 0 | Don de la Banque Mondiale pour télétravail |
| 10 | Casque de communication | HP | 01 | 01 | 0 |  |
| 11 | Machine à reliure | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 12 | Onduleur | Eaton | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 13 | Split | NASCO 1.5 CV | 01 | 01 | 0 | RAS |

Bureau Chargé d’Etudes 3

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnels | Quantité Non fonctionnels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliers de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bureau Agent | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 02 | Fauteuil agent | - | 01 | 01 | 0 | MOYEN |
| 03 | Chaise visiteur | - | 04 | 04 | 0 | RAS |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ecran d’ordinateur | HP | 09 | 09 | 0 | RAS |
| 05 | Unité centrale | HP | 10 | 07 | 03 | RAS |

Bureau d’Agents d’appui

| N° | Désignation | Marque | Quantité totale | Quantité Fonctionnels | Quantité Non fonctionnels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilier de bureau |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bureau Agent | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 02 | Fauteuil agent | - | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 03 | Chaise visiteur | - | 03 | 03 | 0 | RAS |
| Matériels informatiques |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Imprimante | HP | 04 | 03 | 01 | RAS |
| Autres |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Combiné Téléphone | Fanvil | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 08 | Photocopieuse | Canon | 01 | 0 | 01 | RAS |
| 09 | Ecran de projection | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 10 | Tableau padex | - | 01 | 01 | 0 | RAS |
| 11 | Onduleur | Eaton | 02 | 02 | 0 | RAS |
| 12 | Split | NASCO 1.5 CV | 01 | 01 | 0 | RAS |

### III.2.3 Situation des besoins

Pour un fonctionnement optimal du service, les besoins ci-après méritent d’être satisfaits. Il s’agit, notamment :

- d’un photocopieur à grand tirage ;

- de mobilier de bureau, pour  le Secrétariat et les Chargés d’études ;

- de quatre (4) split de 2 Cv ;

- Huit (08) onduleurs ;

- Huit (08) imprimantes ;

- Huit postes de travail.

Enfin, les besoins en termes de l’amélioration du cadre de travail sont les suivants :

- L’aménagement et l’équipement d’une salle de réunion ;

- La réhabilitation des locaux (étanchéité, révision des circuits électrique, plomberie etc.) ;

# IV GESTION DES OPERATIONS EN REGION

## PASSATION DES MARCHES

### Planning de passation des opérations

| Structures | Taux de mise à disposition des programmes triennaux et budgets |
| --- | --- |
| Conseils Régionaux | 100% |
| Communes | 95.46% |
| Administrations déconcentrées | 100% |
| SODE | 100% |

Détermination, validation et planification des lignes à marché

Après la mise à disposition des programmes triennaux et budgets à la DRMP-BSGD par les collectivités et les autres structures, des séances de travail ont été tenues en vue de la détermination, de la validation et de la planification des lignes à marché.

En 2021, toutes les collectivités ayant déposé leurs documents budgétaires ont pris part à ces séances de travail. Il en est de même pour les administrations déconcentrées, notamment les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC), les services bénéficiaires de crédits de gardiennage des locaux exécutés en Procédures Simplifiées, etc.

Pour toutes ces structures, les lignes à marchés ont été déterminées, planifiées et validées par la Direction Régionale en liaison avec les Gestionnaires de crédits.

A l’issue de ces réunions, cent trente-huit (138) lignes soumises à la procédure d’appel d’offres ont été validées et planifiées.

Le tableau ci-après fait état du volume des lignes planifiées en nombre et en valeur par structure au cours de l’année 2021.

Tableau n° 2 : Nombre et montants des lignes soumises à la procédure d’appel d’offres

| Type de structure | Nombre | Nombre de lignes | Montant total (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Collectivités | 27 | 132 | 9 139 952 625 |
| SODE | 01 | 6 | 1 457 000 000 |
| TOTAL | 28 | 138 | 10 596 952 625 |

Notification des lignes à marché

Au terme des séances de validation et de planification desdites lignes, des courriers de notification ont été adressés aux autorités compétentes pour l’exécution des dépenses y afférentes avec ampliations au Directeur Général des Marchés Publics, aux Trésoriers ou Payeurs des localités concernées.

Mise à disposition des Dossiers Types d’Appels d’Offres (DTAO)

Les Dossiers Types d’Appels d’Offres (DTAO) ont été mis à la disposition des autorités contractantes au terme des séances de validation et de planification.

Passation des marchés

Les cent trente-huit (138) lignes ont généré cent vingt-cinq (125) appels d’offres dont :

- Cent-dix (110) appels d’offres ouverts ;

- Quinze (15) appels d’offres restreints.

Par ailleurs, l’on note :

- Deux (02) requêtes d’autorisation de passer des marchés de gré à gré refusées ;

- Deux (02) marchés passés par entente directe ;

- Une convention relative à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement Local.

#### Procédures concurrentielles – Appels d’offres ouverts

Cent- dix (110) opérations ont fait l’objet d’appels d’offres ouverts dont :

- Quatre-vingt-dix-huit (98) appels d’offres de travaux ;

- Dix (10) consultations de fournitures.

- Deux (02) appels d’offres respectivement de travaux et de fourniture déclarés infructueux ;

NB : Un appel d’offres ouvert suspendu et en cours d’annulation non compris.

Vingt-neuf (29) opérations en cours d’attribution (24 opérations de travaux et 05 de fournitures).

Au total, l’on note :

- Soixante-quatorze (74) appels d’offres de travaux ;

- Cinq (05) consultations de fournitures.

En valeurs, l’on note :

- Estimations administratives globales : 3 390 989 075 francs CFA

- Montant total des attributions :              2 841 105 014 francs CFA

- Gain :                                                            549 793 061 francs CFA

Ces opérations se déclinent en types de marchés ci-dessous :

- Marchés de travaux

Soixante-quatorze (74) ayant généré quatre-vingt-douze (92) marchés.

- Estimations administratives globales : 3 197 678 245 Francs CFA

- Montant total des attributions :              2 670 577 634 Francs CFA

- Gain :                                                            527 100 611 Francs CFA

Toutes ces opérations ont été passées par le Port Autonome de San Pedro (SODE) et les Collectivités décentralisées.

Répartition des opérations par autorités contractantes :

|  | Administration déconcentrée | Collectivités | SODE | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations |  | 73 | 01 | 74 |
| Nombre de marchés attribués |  | 91 | 01 | 92 |
| Estimations marchés attribués |  | 3 097 742 387 | 99 935 858 | 3 197 678 245 |
| Montants marchés attribués |  | 2 581 863 547 | 88 714 087 | 2 670 577 634 |
| Gains réalisés |  | 515 878 840 | 11 221 771 | 527 100 611 |
|  | Administration Déconcentrée (%) | Collectivités (%) | SODE (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | - | 99% | 1% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | - | 99% | 1% | 100% |
| Estimations marchés attribués | - | 96.87% | 3.13% | 100% |
| Montants marchés attribués | - | 96.68% | 3.32% | 100% |
| Gains réalisés | - | 97.87% | 2.13% | 100% |

- Marchés de fournitures

Cinq (05) appels d’offres ouverts de fournitures lancés ont généré huit (08) marchés :

- Estimations administratives globales : 193 310 830 Francs CFA

- Montant total des attributions :              170 527 380 Francs CFA

- Gains :                                                         22 783 450 Francs CFA

Répartition des opérations par autorités contractantes :

|  | Collectivités | SODE | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 05 | - | 05 |
| Nombre de marches attribues | 08 | - | 08 |
| Estimations marches attribues | 193 310 830 | - | 193 310 830 |
| Montants marches attribues | 170 527 380 | - | 170 527 380 |
| Gains réalisés | 22 783 450 | - | 22 783 450 |

|  | Collectivités (%) | SODE (%) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 100 | - | 100 |
| Nombre de marchés attribués | 100 | - | 100 |
| Estimations marchés attribués | 100 | - | 100 |
| Montants marchés attribués | 100 | - | 100 |
| Gains réalisés | 100 | - | 100 |

Ce sont au total soixante-dix-neuf (79) appels d’offres ouverts ayant généré cent (100) marchés :

- Estimations administratives globales : 3 390 989 075 francs CFA

- Montant total des attributions :              2 841 105 014 francs CFA

- Gain :                                                            549 884 061 francs CFA

OPERATIONS EN COURS D’ATTRIBUTION

Comme indiqué ci-dessus, vingt-neuf (29) opérations devant  générer soixante-douze (72) marchés (64 marchés de travaux et 08 de fournitures) passées par appels d’offres ouverts sont en cours d’attribution :

- Estimations administratives globales : 3 916 681 000 Francs CFA ;

- Estimations Travaux                            : 3 774 141 000 francs CFA ;

- Estimations Fournitures                     : 142 540 000 francs CFA.

#### Procédures dérogatoires

- Appels d’offres restreints

    - Marchés de fournitures

Quinze (15) appels d’offres restreints de fourniture de carburant lancés par les Collectivités ayant généré huit (23) marchés.

- Estimations administratives globales : 1 874 833 000 Francs CFA

- Montant total des attributions :              1 874 833 000 Francs CFA

Les gains générés ont été reconvertis, ce qui a occasionné un accroissement des quantités de carburant.

- Marché de gré à gré

Deux (02) marchés de travaux passés par entente directe :

- Un (01) marché relatif aux travaux de réhabilitation du Groupe Scolaire Saint-Exupéry de Oumé (Autorisation n° 9117/2021/MBPE/DGMP/DPO/8843/61 du 17 décembre 2021) d’un montant de seize millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent trente et un (16 954 431) F CFA ;

- Un (01) marché relatif aux travaux de réhabilitation d’un bâtiment de trois (03) classes + bureau à l’EPP Hôpital 3 de Soubré (Autorisation n° 0307/2022/MBPE/DGMP/DR-S.PNGGL.L/anz/0117/183/E du 18 janvier 2022) d’un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-quatre (14 999 924) F CFA.

- Avenants

Quatorze (14) avenants sans incidence financière relatifs des prestations intellectuelles et à des travaux (13) ont été accordés et approuvés pour le compte du Port Autonome de San Pedro et les Collectivités décentralisées.

- Convention

Une convention relative à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement Local entre la Mairie de Soubré et le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) pour un montant de trente millions (30 000 000) de FCFA autorisée par lettre                                                                                    n° 0190/2022/MBPE/DGMP/DRRP/0118/257 du 12 janvier 2022.

#### Procédures concurrentielles simplifiées

Procédure Simplifiée à Compétition Limitée (PSL)

- Six (06) opérations passées par les Maisons d’Arrêt et de Correction, les Directions Régionales des Impôts de San Pedro et de Gagnoa ainsi que le Tribunal de Première Instance de San Pedro. Elles ont généré vingt-et-un (21) marchés

- Estimations administratives globales : 258 197 446 francs CFA

- Montant total des attributions :              257 076 446 francs CFA

- Gain :                                                            1 121 000 francs CFA

Procédure Simplifiée à Compétition Ouverte (PSO)

- Une (01) opération lancée par la Maison d’Arrêt et de Correction de Sassandra a généré six (06) marchés. Montants attribués : 81 287 015 FCFA

#### Tableaux récapitulatifs des résultats de l’exercice 2021

L’on enregistre cent cinquante et une (151) opérations au total :

- Un (01) appel d’offres ouvert en cours d’annulation ;

- Deux (02) appels d’offres ont été déclarés infructueuses ;

- Trente (30) en cours d’attribution.

Cent dix-huit (118) opérations ont généré cent soixante-six (167) marchés :

- Estimations administratives globales : 5 667 260 091   Francs CFA

- Montant total des attributions :            5 116 255 830 Francs CFA

- Gains :                                                         551 005 061 Francs CFA

Répartition par modes de passation

|  | AOO | AOR | GRE A GRE | CONVENTION | PSL | PSO | AVENANT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 79 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 118 |
| Nombre de marchés attribués | 100 | 23 | 2 | 1 | 21 | 6 | 14 | 167 |
| Estimations marchés attribués | 3 390 989 075 | 1 874 833 000 | 31 954 355 | 30 000 000 | 258 197 446 | 81 287 015 | 0 | 5 667 260 891 |
| Montants marchés attribués | 2 841 105 014 | 1 874 833 000 | 31 954 355 | 30 000 000 | 257 076 446 | 81 287 015 | 0 | 5 116 255 830 |
| Gains réalisés | 549 884 061 | 0 | 0 | 0 | 1 121 000 | 0 | 0 | 551 005 061 |
|  | AOO (%) | AOR (%) | GRE A GRE (%) | CONVENTION (%) | PSL (%) | PSO | AVENANT (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 66.95% | 12.71% | 1.69% | 0.85% | 5.08% | 0.85% | 11.86% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 59.88% | 13.77% | 1.20% | 0.60% | 12.57% | 3.59% | 8.38% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 59.83% | 33.08% | 0.56% | 0.53% | 4.55% | 1.43% | 0% | 100% |
| Montants marchés attribués | 55.53% | 36.64% | 0.62% | 0.59% | 5.02% | 1.59% | 0% | 100% |
| Gains réalisés | 99.80% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 100% |

Répartition par types de marchés

|  | TRAVAUX | FOURNITURES | PRESTATIONS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 89 | 24 | 5 | 118 |
| Nombre de marchés attribués | 107 | 55 | 5 | 167 |
| Estimations marchés attribués | 3 229 632 600 | 2 287 760 251 | 149 867 240 | 5 667 260 891 |
| Montants marchés attribués | 2 702 531 989 | 2 264 977 601 | 148 746 240 | 5 116 255 830 |
| Gains réalisés | 527 100 611 | 22 783 450 | 1 121 000 | 551 005 061 |
|  | TRAVAUX (%) | FOURNITURES (%) | PRESTATIONS (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 75,42% | 22,88% | 1,69% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 64,07% | 34,73% | 1,20% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 56,99% | 40,37% | 2,64% | 100% |
| Montants marches attribués | 52,82% | 44,27% | 2,91% | 100% |
| Gains réalisés | 95,66% | 4,13% | 0,20% | 100% |

Répartition par autorités contractantes

|  | ADMINISTRATION DECONCENTREE | COLLECTIVITES DECENTRALISEES | SODE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 7 | 109 | 2 | 118 |
| Nombre de marchés attribués | 27 | 138 | 2 | 167 |
| Estimations marchés attribués | 339 484 464 | 5 227 840 569 | 99 935 858 | 5 667 260 891 |
| Montants marchés attribués | 338 363 464 | 4 689 178 279 | 88 714 087 | 5 116 255 830 |
| Gains réalisés | 1 121 000 | 538 662 290 | 11 221 771 | 551 005 061 |
|  | ADMINISTRATION DECONCENTREE (%) | COLLECTIVITES DECENTRALISEES (%) | PROJETS (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 5.93% | 92.37% | 1.70% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 16,17% | 82,63% | 1,20% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 5.99% | 92.25% | 1,76% | 100% |
| Montants marchés attribués | 6,61% | 91.65% | 1,74% | 100% |
| Gains réalisés | 0.20% | 97,75% | 2,05% | 100% |

### Répartition par Régions

|  | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 25 | 24 | 13 | 46 | 10 | 118 |
| Nombre de marchés approuvés | 33 | 31 | 32 | 54 | 17 | 167 |
| Estimations marchés approuvés | 1 724 431 858 | 1 011 088 147 | 841 521 102 | 1 650 725 801 | 439 493 983 | 5 667 260 891 |
| Montants marchés approuvés | 1 666 197 674 | 941 135 039 | 753 960 812 | 1 345 526 946 | 409 435 359 | 5 116 255 830 |
| Gains réalisés | 58 234 184 | 69 953 108 | 87 560 290 | 305 198 855 | 30 058 624 | 551 005 061 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 21.19 | 20.34 | 11.02 | 38.98 | 8.47 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 19.76 | 18.56 | 19.16 | 32.33 | 10.19 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 30.43 | 17.84 | 14.85 | 29.13 | 7.75 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 32.57 | 18.39 | 14.74 | 26.30 | 8 | 100,00 |
| Gains réalisés | 10.57 | 12.69 | 15.89 | 53.39 | 7.46 | 100,00 |

### Répartition des marchés de travaux

#### Travaux par Région

| TRAVAUX | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 16 | 17 | 7 | 42 | 7 | 89 |
| Nombre de marchés approuvés | 23 | 17 | 15 | 45 | 7 | 107 |
| Estimations marchés approuvés | 751 056 858 | 477 418 924 | 515 885 087 | 1 256 484 731 | 196 832 645 | 3 197 678 245 |
| Montants marchés approuvés | 693 943 674 | 407 530 968 | 451 043 095 | 951 285 876 | 166 774 021 | 2 670 577 634 |
| Gains réalisés | 57 113 184 | 69 887 956 | 64 841 992 | 305 198 855 | 30 058 624 | 527 100 611 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 16.85 | 19.10 | 7.86 | 47.20 | 8.99 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 21.49 | 15.89 | 14.02 | 42.06 | 6.54 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 23..50 | 14.93 | 16.13 | 39.29 | 6.15 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 25.98 | 15.26 | 16.90 | 35.62 | 6.24 | 100,00 |
| Gains réalisés | 10.83 | 13.26 | 12.30 | 57.91 | 5.70 | 100,00 |

#### Fournitures par Région

| FOURNITURES | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| Nombre de marchés approuvés | 8 | 13 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| Estimations marchés approuvés | 893 000 000 | 503 669 223 | 325 636 015 | 354 748 830 | 210 706 983 | 2 287 760 251 |
| Montants marchés approuvés | 893 000 000 | 503 604 071 | 302 917 717 | 354 748 830 | 210 706 983 | 2 264 977 601 |
| Gains réalisés | 0 | 65 152 | 22 718 298 | 0 | 0 | 22 783 450 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 16 | 26 | 28 | 16 | 14 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 39.03 | 22.01 | 14.23 | 15.51 | 9.22 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 39.43 | 22.24 | 13.37 | 15.66 | 9.30 | 100,00 |
| Gains réalisés | 0 | 0.28 | 99.72 | 0 | 0 | 100,00 |

#### Prestations par Région

| PRESTATION | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Nombre de marchés approuvés | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Estimations marchés approuvés | 80 375 000 | 30 000 000 | 0 | 39 492 240 | 0 | 149 867 240 |
| Montants marchés approuvés | 79 254 000 | 30 000 000 | 0 | 39 492 240 | 0 | 148 746 240 |
| Gains réalisés | 1 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 000 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 53.63 | 20.02 | 0 | 26.35 | 0 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 53.28 | 20.17 | 0 | 26.55 | 0 | 100,00 |
| Gains réalisés | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

## APPROBATION DES MARCHES

Au terme de l’exercice 2021, cent soixante-trois (163) marchés tous types confondus ont été approuvés :

- Estimations administratives globales : 5 605 306 536 francs CFA

- Montant total des attributions :              5 054 301 475 francs CFA

- Gains :                                                          551 005 061 Francs CFA

Répartition par modes de passation

|  | AOO | AOR | GRE A GRE | CONVENTION | PSL | PSO | AVENANT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 79 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 114 |
| Nombre de marchés attribués | 100 | 23 | 0 | 0 | 21 | 6 | 13 | 163 |
| Estimations marchés attribués | 3 390 989 075 | 1 874 833 000 | 0 | 0 | 258 197 446 | 81 287 015 | 0 | 5 605 306 536 |
| Montants marchés attribués | 2 841 105 014 | 1 874 833 000 | 0 | 0 | 257 076 446 | 81 287 015 | 0 | 5 054 301 475 |
| Gains réalisés | 549 884 061 | 0 | 0 | 0 | 1 121 000 | 0 | 0 | 551 005 061 |
|  | AOO (%) | AOR (%) | GRE A GRE (%) | AMI (%) | PSL (%) | PSO | AVENANT (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 69.30% | 13.16% | 0% | 0% | 5.26% | 0.88% | 11.40% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 61.35% | 14.11% | 0% | 0% | 12.88% | 3.68% | 7.98% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 60.50% | 33.45% | 0% | 0% | 4.61% | 1.44% | 0% | 100% |
| Montants marchés attribués | 56.21% | 37.09% | 0% | 0% | 5.09% | 1.61% | 0% | 100% |
| Gains réalisés | 99.80% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 100% |

Répartition par types de marchés

|  | TRAVAUX | FOURNITURES | PRESTATIONS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 87 | 24 | 3 | 114 |
| Nombre de marchés attribués | 105 | 55 | 3 | 163 |
| Estimations marchés attribués | 3 197 678 245 | 2 287 760 251 | 119 867 240 | 5 605 306 536 |
| Montants marchés attribués | 2 670 577 634 | 2 264 977 601 | 118 746 240 | 5 054 301 475 |
| Gains réalisés | 527 100 611 | 22 783 450 | 1 121 000 | 551 005 061 |
|  | TRAVAUX (%) | FOURNITURES (%) | PRESTATIONS (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 76.31% | 21.05% | 2.64% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 64,42% | 33.74% | 1,84% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 57.05% | 40,81% | 2,14% | 100% |
| Montants marches attribués | 52,84% | 44,81% | 2,35% | 100% |
| Gains réalisés | 95,66% | 4,13% | 0,20% | 100% |

Répartition par autorités contractantes

|  | ADMINISTRATION DECONCENTREE | COLLECTIVITES DECENTRALISEES | SODE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 7 | 106 | 1 | 114 |
| Nombre de marchés attribués | 27 | 135 | 1 | 163 |
| Estimations marchés attribués | 339 484 464 | 5 165 886 214 | 99 935 858 | 5 605 306 536 |
| Montants marchés attribués | 338 363 464 | 4 627 223 924 | 88 714 087 | 5 054 301 475 |
| Gains réalisés | 1 121 000 | 538 662 290 | 11 221 771 | 551 005 061 |
|  | ADMINISTRATION DECONCENTREE (%) | COLLECTIVITES DECENTRALISEES (%) | PROJETS (%) | TOTAL (%) |
| Nombre d'opérations | 6.14% | 92.98% | 0.88% | 100% |
| Nombre de marchés attribués | 16.56% | 82,82% | 0.62% | 100% |
| Estimations marchés attribués | 6.06% | 92.16% | 1,78% | 100% |
| Montants marchés attribués | 6,69% | 91.55% | 1,76% | 100% |
| Gains réalisés | 0.20% | 97,75% | 2,05% | 100% |

### Répartition par Régions

|  | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 24 | 22 | 13 | 45 | 10 | 114 |
| Nombre de marchés approuvés | 33 | 29 | 29 | 55 | 17 | 163 |
| Estimations marchés approuvés | 1 724 431 858 | 921 088 299 | 841 521 102 | 1 616 816 939 | 439 493 983 | 5 605 306 536 |
| Montants marchés approuvés | 1 666 197 674 | 851 135 191 | 753 960 812 | 1 311 618 084 | 409 435 359 | 5 054 301 475 |
| Gains réalisés | 58 234 184 | 69 953 108 | 87 560 290 | 305 198 855 | 30 058 624 | 551 005 061 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 21.05 | 19.30 | 11.40 | 39.47 | 8.78 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 20.24 | 17.79 | 17.79 | 33.74 | 10.44 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 30.76 | 16.43 | 15.01 | 28.84 | 8.96 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 32.96 | 16.84 | 14.92 | 25.95 | 9.33 | 100,00 |
| Gains réalisés | 10.57 | 12.69 | 15.89 | 53.39 | 7.46 | 100,00 |

### Répartition des marchés approuvé de travaux

#### Travaux par Région

| TRAVAUX | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 16 | 16 | 7 | 41 | 7 | 87 |
| Nombre de marchés approuvés | 23 | 16 | 15 | 44 | 7 | 105 |
| Estimations marchés approuvés | 751 056 858 | 462 419 000 | 515 885 087 | 1 239 530 300 | 196 832 645 | 3 165 723 890 |
| Montants marchés approuvés | 693 943 674 | 392 531 044 | 451 043 095 | 934 331 445 | 166 774 021 | 2 638 623 279 |
| Gains réalisés | 57 113 184 | 69 887 956 | 64 841 992 | 305 198 855 | 30 058 624 | 527 100 611 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 18.39 | 18.39 | 8.045 | 47.13 | 8.045 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 21.90 | 15.24 | 14.28 | 41.90 | 6.68 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 23..72 | 14.61 | 16.29 | 39.15 | 6.23 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 26.30 | 14.88 | 17.10 | 35.41 | 6.31 | 100,00 |
| Gains réalisés | 10.83 | 13.26 | 12.30 | 57.91 | 5.70 | 100,00 |

#### Fournitures approuvées par Région

| FOURNITURES | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| Nombre de marchés approuvés | 8 | 13 | 14 | 10 | 10 | 55 |
| Estimations marchés approuvés | 893 000 000 | 503 669 223 | 325 636 015 | 354 748 830 | 210 706 983 | 2 287 760 251 |
| Montants marchés approuvés | 893 000 000 | 503 604 071 | 302 917 717 | 354 748 830 | 210 706 983 | 2 264 977 601 |
| Gains réalisés | 0 | 65 152 | 22 718 298 | 0 | 0 | 22 783 450 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 14.55 | 23.64 | 25.45 | 18.18 | 18.18 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 39.03 | 22.01 | 14.23 | 15.51 | 9.22 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 39.43 | 22.24 | 13.37 | 15.66 | 9.30 | 100,00 |
| Gains réalisés | 0 | 0.28 | 99.72 | 0 | 0 | 100,00 |

#### Prestations approuvé par Région

| PRESTATION | San Pedro | Nawa | Gbôklè | Gôh | Lôh-Djiboua | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'opérations | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nombre de marchés approuvés | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Estimations marchés approuvés | 80 375 000 | 0 | 0 | 39 492 240 | 0 | 119 867 240 |
| Montants marchés approuvés | 79 254 000 | 0 | 0 | 39 492 240 | 0 | 118 746 240 |
| Gains réalisés | 1 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 000 |
|  | San Pedro (%) | Nawa (%) | Gbôklè (%) | Gôh (%) | Lôh-Djiboua (%) | Total (%) |
| Nombre d'opérations | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 100,00 |
| Nombre de marchés approuvés | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 100,00 |
| Estimations marchés approuvés | 67.05 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 100,00 |
| Montants marchés approuvés | 66.74 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 100,00 |
| Gains réalisés | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |

V- SUIVI de l’exécution des marchés

Avenants

Quatorze (14) demandes d’avenant sans incidence financière ont été accordées dont treize (13)  contrats approuvés.

Résiliations

Au cours de l’exercice 2021, un seul marché a été résilié avec faute du titulaire. Il s’agit de :

Du marché n° 2016-0-2-0748/04-15 relatif aux travaux de construction d’un foyer polyvalent au quartier Netro de Méagui passé avec l’entreprise SOCIETE SOLEIL D’AFRIQUE, pour un montant de cent quatre millions cinq cent mille (104 500 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises

VI. SENSIBILISATION, FORMATION, ASSISTANCE ET CONSEIL

A l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Directeur Régional des Marchés Publics a animé une session de formation dans les locaux de la Délégation Régionale de ladite structure à Gagnoa.

Les thèmes abordés sont les suivants :

- Procédures de passation des marchés publics ;

- Avantages et facilités accordés par l’Etat aux PME ;

- Montage des dossiers d’appels d’offres ;

- Types de recours et entités de régulation des marchés publics.

VII. DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées se situent à plusieurs niveaux : au plan organisationnel, matériel et humain.

La DR-SPNGGL-D a d’énormes problèmes de connexion à internet et au SIGMAP, ce qui ralentit considérablement le traitement des dossiers, notamment dans la phase de numérotation des projets de marchés.

Par ailleurs, il convient de signaler les interruptions récurrentes de la fourniture de l’électricité. Il convient dès lors de doter les services d’un groupe électrogène.

Le retard accusé par les collectivités dans la mise à disposition des documents budgétaires, notamment les programmes triennaux et budgets empiète sur les opérations préalables à la passation des marchés.

Le personnel est à étoffer pour un bon rendement, car la DR-SPNGGL-D s’étire sur deux (2) Districts, cinq (5) Conseils Régionaux, vingt-deux (22) communes.

Les difficultés sont aussi liées à l’insuffisance et à la vétusté du matériel de travail (accroître le nombre d’imprimantes et de scanner).

VIII. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS

Les actions à réaliser en 2021 sont les suivantes :

- Organiser au niveau de chaque collectivité une rencontre bilan qui permettra de recueillir les besoins en formation ;

- Organiser à l’intention des acteurs locaux des marchés publics de chaque région, un séminaire de sensibilisation aux nouvelles procédures des marchés ;

- Organiser des séminaires de formation avec des modules spécifiques pour chaque acteur dans les procédures de marchés publics afin d’approfondir les acquis ;

- Renforcer la DR-SPNGGL-D en matériels informatiques pour accroitre l’efficacité et avoir un bon rendement au travail ;

- Formaliser la création de services au sein des différentes directions régionales pour assurer la promotion des cadres.

CONCLUSION

Malgré les difficultés relevées, les activités de la DRMP-BSGD se déroulent conformément aux missions qui sont les siennes par la volonté commune de réussir d’une équipe dynamique et soudée.